## Hoja1
DIAGRAMA DEL PROYECTO
TITULO: |  | AGENDA WEB Y GESTIÓN
NOMBRE: | LUIS MIGUEL GARCÍA MARTÍNEZ |  |  | FECHA: |  | 2023-05-27
NOMBRE DEL CICLO: |  | DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
FASES |  |  | DIAS
NUMERO | NOMBRE |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO | [30 empty] | JUNIO
|  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | FASE INICIAL | INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN | bar: ABRIL 26 to ABRIL 27
TAREAS PREVIAS | bar: ABRIL 28
INSTALACIÓN DE LAS APLICACIONES NECESARIAS | bar: ABRIL 29
CREACIÓN DEL PROYECTO DE LARAVEL | bar: ABRIL 30
2 | CREACIÓN DE BASE DE DATOS | PLANIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS | bar: MAYO 1 to MAYO 2
CREACIÓN DE ESQUEMAS | bar: MAYO 3 to MAYO 5
NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS | bar: MAYO 6 to MAYO 7
CREACIÓN DE LAS MIGRATIONS | bar: MAYO 8 to MAYO 11
3 | CREACIÓN DE LA APLICACIÓN | CREACIÓN DE LAS RUTAS | bar: MAYO 12 to MAYO 13
INSTALACIÓN DE BREEZ | bar: MAYO 14
DESARROLLO DE PAGINAS | bar: MAYO 15 to MAYO 24
DISEÑO DE LAS PAGINAS | bar: MAYO 24 to MAYO 26
4 | REALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REVISIÓN | REALIZACIÓN DE MEMORIA | bar: MAYO 27 to MAYO 29
REALIZACIÓN DE GUIA DE USUARIO | bar: MAYO 30 to JUNIO 1
REALIZACIÓN DE GUIA DE ADMINISTRADOR | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
REVISIÓN DEL PROYECTO | bar: JUNIO 4